## Лист1
Приложение 3 к Приказу управления образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма от 10.03.2022 № 31
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Ивановской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 городского округа Кохма Ивановской области на 2022 год
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
городской округ Кохма
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации - 96,1 %
1. | Информация о деятельности ОО размещенна на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным законодательными и иными НПА РФ на 99 % | Разместить на официальном сайте учреждения информацию о реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, об электронных образовательных ресурсах | 2023-12-31 | Куимов Игорь Сергеевиич системный администратор | информация размещена на сайте школы: https://ivobr.ru/mouokohma/school6/wp-content/uploads/sites/26/2021/03/положение-об-электронном.pdf | 2022-08-30
|  | Провести просветительскую работу с родительской общественностью о функционировании раздела на сайте учреждения «Часто задаваемые вопросы» | 2023-12-31 | Куимов Игорь Сергеевиич системный администратор | информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dlja-roditelej/ | 2022-08-30
|  | Обеспечить процесс сбора информации и предложений от родителей учащихся по интересующим вопросам, направленным на улучшение качества работы образовательной организации | 2023-12-31 | Куимов Игорь Сергеевиич системный администратор | информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dlja-roditelej/ | 2022-08-30
2. | Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании | достигнут -100%
3. | 91 % получателей услуг, удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации | Разместить на официальном сайте план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2022 году | 2023-03-31 | Куимов Игорь Сергеевиич системный администратор | информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dokumenty/otchjoty/ | 2022-08-30
|  | Разместить на официальном сайте отчет за 2023 год о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2022 году | 2023-12-31 | Куимов Игорь Сергеевиич системный администратор | информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dokumenty/otchjoty/ | 2022-12-29
II. Комфортность условий предоставления услуг - 88,5 %
4. | Обеспечение в организации комфортных условий предоставления услуг: | достигнут -100%
5. | 77 % получателей образовательных услуг, удовлетворены комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении и развитие материально-технической базы. | 2023-12-31 | Кумирова Елена Валерьевна директор | Оборудован класс Точка Роста ( приобретена учебная мебель и лабораторное оборудование) Капитальный ремонт учебного кабинета и лаборатории. Информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/centr-tochka-rosta/ | 2022-08-30
III. Доступность услуг для инвалидов -72,5 %
6. | Помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов оборудованно на 60 % . | Оборудовать прилегающую территорию с учётом доступности для инвалидов - выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Рожкова Галина Семеновна- заведующая хозяйством
7. | Условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими обеспечены на 80 %. | Создать условия доступности в организации позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: - дублировать для инвалидов, при их наличии, информацию по слуху и зрению (звуковую и зрительную) - при наличии инвалидов по слуху и зрению предоставить услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить предоставление услуг (помощника) оказывающего ученикам необходимую помощь и сопровождение в помещениях организации (при необходимости) | 2024-12-31 | Кумирова Елена Валерьевна директор
8. | 77 % получателей образовательных услуг, удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации - 93 %
9. | 91 % получателей образовательных услуг, удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | Обеспечить в учреждении благоприятный микроклимат: провести консультативную и просветительскую работу с работниками учреждения по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций. | 2023-12-31 | Кумирова Елена Валерьевна директор | Совещание при директоре "Коммуникативные средства общения" Протокол " №1 от 29.08.2022 | 2022-08-29
|  | С педагогическим составом провести тренинги, деловые игры на межличностные отношения в коллективе. | 2023-09-01 | Анучина Марина Николаевна заместитель директора | Совещание при директоре "Коммуникативные средства общения" Протокол " 1 от 29.08.2022 | 2022-08-29
|  | При планировании деятельности учреждения учитывать анализ акта по независимой оценке | 2023-09-01 | Анучина Марина Николаевна заместитель директора | Включен раздел в план работы школы "Анализ НОКО" | 2022-08-29
10. | 97% получателей образовательных услуг, удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | Организация дистанционных форм взаимодействия и размещение информации на сайте школы, социальных сетях и группах | 2023-09-01 | Евсеева Татьяна Николаевна заместитель директора | информация размещена на сайте школы: https://ivobr.ru/mouokohma/school6/wp-content/uploads/sites/26/2021/03/положение-об-электронном.pdf | 2022-08-29
|  | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2023-09-01 | Анучина Марина Николаевна заместитель директора | Совещание при директоре "Коммуникативные средства общения" Протокол " №1 от 29.08.2022 | 2022-08-29
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг - 89,5 %
11. | 93 % получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Обеспечивать открытость образовательного процесса: - информировать родителей об итогах проведения качества независимой оценки - обеспечить 100% освещение информации для родительской общественности о мероприятия проводимых в учреждении. | 2023-12-31 | Кулькова Тптьяна Юрьевна заместитель директоразаместитель директора | Информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dlja-roditelej/ | 2022-08-29
|  | Освещать деятельность образовательной организации в СМИ, на официальном сайте учреждения. | 2022-12-31 | Кулькова Тптьяна Юрьевна заместитель директоразаместитель директора | информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/dlja-roditelej/ и соцсетях: https://vk.com/club216365575 https://ok.ru/group/70000000879650 | 2022-08-29
12. | 88 % получателей образовательных услуг, удовлетворенны удобством графика работы организации. | При планировании работы учреждении составить гибкий график приёма сотрудниками школы для удобства посещения родителями | 2023-12-31 | Евсеева Татьяна Николаевна заместитель директора | Информация размещена на сайте школы:https://ivobr.ru/mouokohma/school6/ | 2022-08-29
|  | Проводить дни открытых дверей для родителей учеников и общественности города | 2023-12-31 | Кулькова Тптьяна Юрьевна заместитель директоразаместитель директора | Встреча с родительской общественностью | 2022-10-07
13. | 88 % получателей образовательных услуг, удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | Взаимодействовать с социальными партнёрами и учреждениями дополнительнго образования города | 2023-12-31 | Малышева Инна Михайловна заместитель директора | Заключены договора о сотрудничестве с ЦВР и городским библиотеками | 2022-09-01