Приложение№1

К приказу № 132-од от 28.11.2025

План мероприятий( « Дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников МКДОУ д/с № 1

| № п/п | Мероприятия | Срок | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | Ноябрь2025 | заведующая | контроль за снижением нагрузки на педагогов |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документарной нагрузки педагогических работников. Ознакомить под подпись педагогических работников с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.11.2024г. №779 «Об утверждении перечня документов, подготовка которых осуществляется педагогическими работниками при реализации образовательных программ» (зарегистрирован Минюстом России 04 декабря 2024г. №80454) | Ноябрь 2025 | Заведующая | повышение уровня информированности и правовой грамотности педагогических работников |
| 3 | Проведение анализа локальных актов МКДОУ д/с №1 на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | Ноябрь 2025 | заведующая | Правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда, положение о разработке и реализации образовательной программы |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствии с федеральными требованиями в части снижения бюрократической педагогических работников | Декабрь 2025 | Заведующая |  |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствии с требованиями в части бюрократической нагрузки | Декабрь 2025 | заведующая | Внести изменения в должностные инструкции воспитателей с ознакомлением под подпись. |
| 6 | Исключение не запланированных поручений и обязанностей, а также поручений. не связанных с непосредственным решением педагогических задач | По мере возникновения | заведующая | Утверждение чёткого перечня обязанностей — фиксация в документах только тех задач, которые прямо связаны с педагогической деятельностью. |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | постоянно | заведующая | Оптимизация делопроизводства Систематизация и упорядочение документопотоков, разработка регламентов обработки документов, инструкций с распределением зон ответственности между исполнителями. |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | постоянно | Ответственный педагог | Перевод календарно- тематического планирования на электронный носитель. |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электроном носителе | постоянно | Заведующая Ответственный педагог | Чёткая регламентация форматов хранения. Разработка внутреннего регламента, где прописано: какие документы хранятся только в электронном виде; какие — только на бумаге; для каких допускается дублирование (с обоснованием) |
| 10 | Правовое просвещение работников МКДОУ д/с №1 | постоянно | Заведующая Ответственный педагог | Создать на официальном сайте ДОУ специальный раздел «Сокращение бюрократической нагрузки». Разместить федеральные, региональные документы, приказ, план мероприятий ДОУ, информацию об ответственном за обеспечение соблюдения действующего законодательства в части документационной нагрузки в ДОУ |