Приложение

к приказу отдела образования

от 12.05.2022 года № 70-а

**Муниципальный план - график (дорожная карта)**

**по введению и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Пестяковского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование мероприятия | сроки | ответственные | ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1. | Создание муниципального Координационного совета по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Координация введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.2. | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне | май-август 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Координация процессов введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.3. | Определение организационной схемы введения обновлённых ФГОС, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:  А) ФГОС НОО в 1-4 классах и 5 классах ФГОС ООО  Б) ФГОС ООО в 6-8 классах (Пестяковская СШ) | 2022 год  01.09.2022 год  01.09.2022 год | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Выстроена единая вертикаль управления введением ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.4. | Определение специалиста (специалистов) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным Координационным советом и муниципальными общеобразовательными организациями |
| 1.5. | Организация участия педагогических и руководящих работников района в совещаниях Минпросвещения России, Департамента образования Ивановской области по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС | в течение 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Обеспечена своевременная коррекция действий управления образования и школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.6. | Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.7. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 года | МУКТ «Методический кабинет» | Оказание своевременной помощи общеобразовательным организациям |
| 1.8. | Осуществление мониторинга и контроль использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ | сентябрь 2022 года | МУКТ «Методический кабинет» | Обеспечение единства образовательного процесса |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана - графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Синхронизированы процессы управлением введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне |
| 2.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями |
| **III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО** | | | | |
| 3.1. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 год | МУКТ «Методический кабинет» | Активизация работы методической службы |
| 3.2. | Активизация работы районных педагогических сообществ учителей-предметников | 2022 год | МУКТ «Методический кабинет» | Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам |
| 3.3. | Участие в региональных научно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, проведение собственных конференций по теме | в течение всего периода | МУКТ «Методический кабинет» | Включение в процесс педагогического общения каждого учителя |
| 3.4. | Отбор лучших практик реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных организациях | май-июнь 2020 года | МУКТ «Методический кабинет» | Распространение опыта реализации ФГОС по всем муниципальным общеобразовательным организациям |
| 3.5. | Проведение консультаций для управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май-июнь 2022 года | МУКТ «Методический кабинет», отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Скоординированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.6. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | постоянно | МУКТ «Методический кабинет» | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.7. | Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МУКТ «Методический кабинет» | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1. | Обучение руководителей образовательных организаций | февраль-август 2022 года | Общеобразовательные организации | Руководители образовательных организаций и специалисты повысили квалификацию по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации Основной образовательной программы НОО и ФГОС ООО по вопросам реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль-август 2022 года | Общеобразовательные организации | Повышена квалификация педработников и управленческих команд |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1. | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | май 2022 года | общеобразовательные организации | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО произведена |
| 5.2. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации | май 20222 года | общеобразовательные организации | Определён состав рабочей группы по введению ФГОС ООО и ФГОС НОО. |
| 5.3. | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | общеобразовательные организации | Разработан и утверждён план-график введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.4. | Проведение педагогических советов о введении обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | общеобразовательные организации | Определены процессы введения обновлённых ФГОС НОО иФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.5. | Разработка и утверждение плана - графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | февраль-март 2022 года, 2023 года | общеобразовательные организации | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.6. | Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО | май 2022 года | общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО. |
| 5.7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | май 2022 года | общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности |
| 5.8. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и др.) | май 2022 года | общеобразовательные организации | Определены процессы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, Внесение необходимых изменений в:  -правила приёма на обучение;  -положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов  -положение о языке обучения  -положение, регламентирующее режим занятий обучающихся.  -положение о методической работе ОО, обеспечивающего сопровождение введения обновлённых ФГОС  -положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения  -положение об организации обучения лиц с ОВЗ  -положение о режиме занятий и др. | май 2022 года | общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.10. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Комплектование библиотек УКМ по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | общеобразовательные организации | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.11. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации Апрель- май 2022 г. Общеобразовательные организации Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, формирование методических группы по всем направлениям функциональной грамотности | май 2022 года | общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.12. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иные условий реализации ООП НОО и ФГОС ООО, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. | август 2022 года | общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.13. | Проведение классных родительских собраний в 1- 4,5, 6-8 классах с информацией об обучении по обновлённым ФГОС | май 2022 года | общеобразовательные организации | Родители проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.14. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте ОО информационных материалов | в течение всего периода | общеобразовательные организации | На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы |
| **VI. Мониторинг готовности муниципальной системы образования к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6.1. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных организаций по готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.2. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | МУКТ «Методический кабинет» | Обеспечен контроль готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| **VII. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7.1. | Информирование общественности через районную газету «Новый путь», размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций о подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организация района | В течение всего периода | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | На сайте управления образования, на сайтах общеобразовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений, размещаются статьи в газету |