**План-график мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Верхнеландеховском**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Ответственные** | **Срок исполнения** |
|  | Определение количества баллов, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Муниципальный  координатор | 12.10.2023 (экономика, физическая культура, экология, русский язык, история, искусство)  24.10.2023  (технология, литература, иностранный язык, география)  30.10.2023  (обществознание, ОБЖ, право) |
|  | Сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об участниках с ОВЗ | Муниципальный  координатор | 01.11.2023 |
|  | Формирование оргкомитета и утверждение его состава | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2023 |
|  | Формирование жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2023 |
|  | Формирование апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2023 |
|  | Утверждение конкретных мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 25.10.2023 |
|  | Утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 01.11.2023 |
|  | Информирование руководителей образовательных организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей [(законных представителей)](about:blank) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 01.11.2023 |
|  | Распределение представителей оргкомитета по предметным олимпиадам | Организатор муниципального этапа | постоянно |
|  | Создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников олимпиады, в том числе участников с ОВЗ, в местах проведения в соответствии с требованиями РПМК к проведению олимпиад | Организатор муниципального этапа | постоянно |
|  | Проверка обезличенных работ в соответствии с критериями оценивания региональных ПМК | Члены жюри | После проведения олимпиады |
|  | Информирования о предварительных результатах | Организатор муниципального этапа | На четвертый день после проведения олимпиады |
|  | Разбор заданий | Члены жюри | На пятый день после проведения олимпиады |
|  | Показ работ | Члены жюри | На пятый день после проведения олимпиады |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами | Организатор муниципального этапа | В течение часа после разбора заданий |
|  | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | Организатор муниципального этапа и члены жюри | На следующий день после приема апелляций |
|  | Подготовка итогового протокола с результатами олимпиады по предмету | Организатор муниципального этапа | После рассмотрения апелляций |
|  | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте организатора в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | Не позднее 7 дней после проведения олимпиады |
|  | Передача результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Департамент образования Ивановской области | Организатор муниципального этапа | В течение 7 календарных дней со дня проведения предметной олимпиады |
|  | Направление работ на перепроверку в региональные предметно-методические комиссии в соответствии с порядком и сроками, установленными Департаментом образования Ивановской области | Муниципальный координатор | по утвержденному графику |
|  | Награждение победителей и призёров муниципального этапа олимпиады | Муниципальный координатор, оргкомитет | Декабрь |